ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2019 ГОД.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ.

В  2019 году  на территории Змеиногорского района действовало 18 МЦП. Общий объем финансирования по муниципальным программам  за счет всех источников финансирования составил  564023,9945 рублей, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 47817,97 тыс. руб.;

- за счет краевого бюджета – 380237,62 тыс. руб.;

-  за счет местного бюджета 114461,46тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств – 21506,942 тыс. руб.

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2019 года представлен  в приложении №1.

1. Целевые индикаторы.

Анализ уровня достижения 110 целевых показателей 18 муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении конечных результатов:

- среднее значение достижения целевого индикатора составляет 49,16%;

- всего выполнено 66 индикаторов;

- полное выполнение индикаторов (100%) выявлено у 2 программ:

1) «Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы;

2) «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Змеиногорском районе" на 2018-2020 г

- по 4 программам процент выполнения составил 0%,;

1) «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Змеиногорского района на 2017-2025 годы». Процент выполнения – 0% . Не выполнен ни один индикатор из 3.

2) «Обеспечение жильем молодых семей в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы».

3) «Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы

4)"Повышение безопасности дорожного движения в Змеиногорском районе на 2013-2020 годы."

По остальным 12 программам частичное выполнение индикаторов.

1) «Стимулирование развития жилищного строительства в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы. Процент выполнения - 25 %. Выполнен только 1 индикатор из 4;

2) «Содействие занятости населения Змеиногорского района» на 2015-2020 годы. Процент выполнения – 66,7 %. Выполнено 2 индикатора из 3;

3) «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы. Процент выполнения – 60 %. Выполнено 3 индикатора из 5;

4) «Адресная социальная помощь отдельным категориям гражданам и семьям с детьми Змеиногорского района» на 2015-2020 годы. Процент выполнения 33,3%. Выполнено 2 индикатора из 6);

5) «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Змеиногорском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы. Процент выполнения -25%. Выполнено 1 индикатора из 4.

6) «Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы. Процент выполнения – 81,3%. Выполнено 13 индикаторов  из 16;

7) «Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы. Процент выполнения 43%. Выполнено 3 индикатор из 7;

8) «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы. Процент выполнения 70%. Выполнено 21 индикаторов из 30.

9) Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами» на2015-2020 годы». Процент выполнения – 75%. Выполнены 3 индикатора из 4.

10)  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района на 2015-2020г.»

Процент выполнения – 66,7%. Выполнены 2 индикатора из 3.

11) "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" Выполнен 1 индикатор из 2.

12) "Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы". Выполнены 8 индикаторов из 9.

2. Реализуемые мероприятия.

По результатам анализа уровня выполнения 163 запланированных мероприятий можно сделать следующие выводы:

- средний процент выполнения мероприятий составил 91,1%;

- по 12  программам (92%) выполнены все запланированные 150 мероприятия;

- по 6 программам  не выполнено 13 мероприятий, что составляет  8,9 % от общего числа запланированных мероприятий:

1) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района» на 2015-2020 годы за 2019 не выполнено три мероприятия:

2) «Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы  не выполнено ни одно мероприятие;

3) «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района алтайского края на 2015-2020 годы» Не выполнено два мероприятия.

4) «Стимулирование развития жилищного строительства в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы». Не выполнено два мероприятия.

5) «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Змеиногорском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы. Не выполнено два мероприятия.

6) «Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы. Не выполнено два мероприятия.

3. Финансирование.

По итогам финансирования муниципальных программ можно сделать следующие выводы:

- средний процент освоение бюджетных средств (местного бюджета) составил 98,44%.

- в полном объеме (100%) освоены бюджетные средства по 12 программам.

- по 4 программам освоение составило более 80%:

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Змеиногорского района на 2017-2025 годы»;

«Адресная социальная помощь отдельным категориям гражданам и семьям с детьми Змеиногорского района» на 2015-2020 годы.

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района на 2015-2020г.»;

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Змеиногорском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы

- по 2 программам освоение составило 0:

«Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы;

«Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Порядком, установленным постановлением от 24.09.2014 №592 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ по трем критериям:

- Степень  достижения целей и решения задач  муниципальных программ (достижение контрольных значений индикаторов);

- Оценка степени  реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой);

- Освоение средств бюджета

Расчет эффективности  муниципальных программ представлен в приложении №2.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ по результатам оценки индикаторов, финансирования и выполнения мероприятий, можно сделать вывод, что высокоэффективными (процент эффективности более 80%) муниципальными программами являются 9 из 18 программ. Две программы:  «Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования Змеиногорского района Алтайского края" на 2015-2020 годы и "Повышение безопасности дорожного движения в Змеиногорском районе на 2013-2020 годы» имеют низкий уровень эффективности ( менее 40%), в связи с низкой степенью выполнения целевых индикаторов, запланированных мероприятий и не освоением выделенных денежных средств. Средний уровень эффективности имеют 8 программ (процент эффективности от 40% до 80%), в связи с низкой степенью выполнения целевых индикаторов  и запланированных мероприятий.

По итогам рассмотрения эффективности муниципальных программ предлагается ответственным исполнителям муниципальных программ:

1.  Повысить качество и достоверность предоставляемых в отдел экономики отчетов по реализации муниципальных программ.

2. Своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии нормативными документами, выработать систему промежуточного контроля.

3. Главным разработчикам и исполнителям программ при планировании работы учитывать программные мероприятия и осуществлять контроль их выполнения на постоянной основе.

Заведующий отделом экономики                                                             Е.В.Зырянова

Приложение 1

к отчету

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2019года

| Змеиногорский район |
| --- |
| № п/п | Наименование | Наименование ответственного исполнителя | Достижение показателей конечного результата реализации муниципальных программ (индикаторов) | Освоение средств бюджета, тыс.руб. |
|  |  |  | кол-во всего | исполнено | % от общего кол-ва | план | факт | освоение,% |
| 1 | "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей с детьми Змеиногорского района на 2015-2020 годы" | отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района | 6 | 2 | 33,3 | 230,0 | 190,719 | 82,92 |
| 2 | "Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района | 3 | 0 | 0,00 | 40,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | "Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на 2015-2020 годы" | первый зам.главы Администрации Змеиногорского района | 4 | 3 | 75,00 | 50,0 | 50,0 | 100,00 |
| 4 | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района «на 2015-2020г." | отдел энергосбережения и ЖКХ Администрации Змеиногорского района | 3 | 2 | 66,70 | 8150,79 | 6682,13 | 81,98 |
| 5 | "Обеспечение жильем молодых семей в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 1 | 0 | 0 | 322,8 | 322,8 | 100,00 |
| 6 | "Повышение безопасности дорожного движения в Змеиногорском районе на 2013-2020 годы" | зам. главы Администрации Змеиногорского района по оперативным вопросам | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | первый зам.главы Администрации Змеиногорского район | 4 | 1 | 25,0 | 280,0 | 245,61 | 87,72 |
| 8 | "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | отдел по делам ГОЧС и МП Администрации Змеиногорского района | 2 | 1 | 50,0 | 4,0 | 4,0 | 100,00 |
| 9 | "Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | ЗРУСХИ | 5 | 3 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| 10 | "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района | 16 | 13 | 81,3 | 25641,74 | 25511,73 | 99,49 |
| 11 | "Развитие образования и молодежной политики Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 30 | 21 | 70,0 | 69140,57 | 69117,96 | 99,97 |
| 12 | "Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | отдел по труду и развитию предпринимательства | 3 | 3 | 100,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | "Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края на 2015-2020 годы" | комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района | 7 | 3 | 43,0 | 174,0 | 174,0 | 100,00 |
| 14 | "Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | комитет по спорту Администрации Змеиногорского района Алтайского края | 9 | 8 | 88,9 | 11354,04 | 11354,02 | 100,0 |
| 15 | "Содействие занятости населения Змеиногорского района на 2015-2020 годы" | отдел по труду и развитию предпринимательства и ЦЗН | 3 | 2 | 66,7 | 120,0 | 119,34 | 99,45 |
| 16 | "Стимулирование развития жилищного строительства в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства | 4 | 1 | 25,00 | 140,0 | 139,85 | 99,89 |
| 17 | "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Змеиногорского района "на 2017-2025 годы | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 3 | 0 | 0 | 299,73 | 250,30371 | 83,51 |
| 18 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Змеиногорском районе на 2018-2020 годы» | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 3 | 3 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 100,00 |

| Приложение 2 к отчету Эффективность муниципальных программ за 2019 год |
| --- |
| № пп | Наменование программы | Финансирование программы | Степень достижения целей и решения задач МП (достижние контрольных значений индикаторов) | Оценка степени реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой) | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Определение уровня эффективности реализации программы |
|  |  | План | факт | % |  |  |  | Высокий, если комплексная оценка 80 и более | Средний, | Низкий, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | если комплексная оценка от 40 до 80 | если комплексная оценка менее 40 |
| 1 | "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Змеиногорского района на 2017-2025 гг" | 299,73 | 250,30371 | 83,51 | 0 | 100 | 61,2 |  |  |  |
| 2 | "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей с детьми Змеиногорского района "на 2015-2020 годы | 230,00 | 190,72 | 82,92 | 33,30 | 100 | 72,1 |  |  |  |
| 3 | "Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования Змеиногорского района Алтайского края" на 2015-2020 годы | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 4 | "Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами "на 2015-2020 годы | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 75,00 | 100 | 91,7 |  |  |  |
| 5 | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района"на 2015-2020г. | 8150,79 | 6682,13 | 81,98 | 66,70 | 85,7 | 78,1 |  |  |  |
| 6 | "Обеспечение жильем молодых семей в Змеиногорском районе "на 2015-2020 годы | 322,80 | 322,80 | 100,00 | 0,00 | 100 | 66,7 |  |  |  |
| 7 | "Повышение безопасности дорожного движения в Змеиногорском районе" на 2013-2020 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 33,3 |  |  |  |
| 8 | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Змеиногорском районе "на 2015-2020 годы | 280,00 | 245,61 | 87,72 | 25,00 | 71,4 | 61,4 |  |  |  |
| 9 | "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Змеиногорского района Алтайского края" на 2015-2020 годы | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 50,00 | 100 | 83,3 |  |  |  |
| 10 | "Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края" на 2015-2020 годы | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 78,5 | 79,5 |  |  |  |
| 11 | "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края" на 2015-2020 годы | 25641,74 | 25511,73 | 99,49 | 81,30 | 100 | 93,6 |  |  |  |
| 12 | "Развитие образования и молодежной политики Змеиногорском районе" на 2015-2020 годы | 69140,57 | 69117,96 | 99,97 | 70,00 | 100 | 90,0 |  |  |  |
| 13 | "Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе" на 2015-2020 годы | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 88,5 | 62,8 |  |  |  |
| 14 | "Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края" на 2015-2020 годы | 174,00 | 174,00 | 100,00 | 43,00 | 100 | 81,0 |  |  |  |
| 15 | "Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе" на 2015-2020 годы | 11354,04 | 11354,02 | 100,00 | 88,90 | 100 | 96,3 |  |  |  |
| 16 | "Содействие занятости населения Змеиногорского района" на 2015-2020 годы | 120,00 | 119,34 | 99,45 | 66,70 | 100 | 88,7 |  |  |  |
| 17 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Змеиногорском районе" на 2018-2020 гг | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 18 | "Стимулирование развития жилищного строительства в Змеиногорском районе" на 2015-2020 годы | 140,00 | 139,85 | 99,89 | 25,00 | 33,3 | 52,7 |  |  |  |
|  |  | 116077,68 | 114262,46 | 98,44 | 49,16 | 80,97 | 68,40 |  |  |  |